LATVIJAS  REPUBLIKA

SALACGRĪVAS NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000059796, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV – 4033,

Tālrunis sekretārei: 64 071 973; fakss: 64 071 993; e-pasts: dome@salacgriva.lv

## PIELIKUMS Nr.1

Salacgrīvas novada domes

16. 11.2011. lēmumam Nr.630

(protokols Nr.14; 42.§)

DARBA UZDEVUMS

Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013 – 2020. gadam izstrādei

- Izstrādāt Salacgrīvas novada attīstības programmu 2013.-2020.gadam, kurā noteikts rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

- Salacgrīvas novada attīstības programmas izstrādes pamatojums:

  - Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts;

  - Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa;

  - Reģionālās attīstības likuma 13.pants;

  - Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

- Par lēmuma izpildi atbild Salacgrīvas novada attīstības programmas izstrādes vadītājs – Salacgrīvas galvenais arhitekts Guntis Kārkliņš.

- Salacgrīvas novada attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.

- Salacgrīvas novada attīstības programmas izstrādes uzdevumi:

  - definēt Salacgrīvas novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;

  - izvērtēt un ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads;

  - izstrādājot Salacgrīvas novada attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos novada teritoriālo vienību plānošanas dokumentus attīstības programmas, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;

  - nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot novada iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 2009.gada 25.augusta MK noteikumi „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam.

- Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

| Nr. p.k. | Pasākums | Termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei |  |
| 1.1. | Salacgrīvas novada domes lēmums par Salacgrīvas novada attīstības programmas vadības grupas izveidošanu un darba uzdevuma apstiprināšanu | 2011.gada novembris |
| 1.2. | Lēmuma par novada Salacgrīvas novada attīstības programmas vadības grupas izveidošanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā www.salacgriva.lv un laikrakstā „Auseklis” | 2011.gada novembris |
| 1.3. | Nākotnes pilsētas spēle – „Salacgrīvas novads nākošie 20” | 2011.gada novembris, |
| 1.4. | Salacgrīvas novada attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana Salacgrīvas novada attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā | 2011.gada novembris, decembris; 2012. gada janvāris |
| 1.5. | Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā | 2011.gada novembris, decembris; 2012. gada janvāris |
| 1.6. | Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana | 2011.gada novembris, decembris; 2012. gada janvāris |
| 1.7. | Ar Salacgrīvas novada attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar Rīgas plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām) | 2011.gada novembris, decembris; 2012. gada janvāris |
| 1.8. | Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana, | 2011.gada novembris, decembris; 2012. gada janvāris |
| 2. | Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde |  |
| 2.1. | 1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze | 2011.gada novembris, decembris; 2012. gada janvāris |
| 2.2. | 2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde | 2012.gada janvāris marts |
| 2.3. | 3.posms – Rīcības plāna izstrāde | 2012.gada janvāris marts |
| 2.4. | 4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde | 2012.gada janvāris marts |
| 2.5. | Salacgrīvas novada attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā | 2012.gada aprīlis |

| 3. | Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Valmieras reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai | 2012.gada aprīlis |
| 3.2. | Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde | 2012.gada aprīlis maijs |
| 4. | Publiskā apspriešana |  |
| 4.1. | Salacgrīvas novada domes lēmums par Salacgrīvas novada attīstības programmas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai | 2012.gada maijs jūnijs |
| 4.2. | Paziņojuma par Salacgrīvas novada attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā www.salacgrīva.lv un laikrakstā „Auseklis” | 2012.gada jūnijs |
| 4.3. | Salacgrīvas novada attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana. Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm | 2012.gada jūlijs augusts |
| 4.4. | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana | 2012.gada augusts |
| 4.5. | Salacgrīvas novada attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana | 2012.gada augusts |
| 4.6. | Salacgrīvas novada attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.salacgriva.lv un laikrakstā „Auseklis” | 2012.gada augusts septembris |
| 5. | Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde un saskaņošana |  |
| 5.1. | Salacgrīvas novada attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus | 2012.gada septembris oktobris |
| 5.2. | Salacgrīvas novada domes lēmums par Salacgrīvas novada attīstības programmas gala redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģionam un vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai un paziņojuma par to publicēšana mājas lapā www.salacgriva.lv un laikrakstā „Auseklis” | 2012.gada novembris |
| 5.3. | Salacgrīvas novada attīstības programmas gala redakcijas iesniegšana Rīgas plānošanas reģionam un vides pārskata gala redakcijas nodošana Vides pārraudzības valsts birojam atzinumu saņemšanai | 2012.gada novembris |

| 6. | Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Rīgas plānošanas reģiona un Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā, Salacgrīvas novada domes lēmums par Salacgrīvas novada attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu. Rīgas plānošanas reģiona negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā attīstības programma tiek precizēta un atkārtoti saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā) | 2012.gada decembris |
| 6.2. | Salacgrīvas novada domes lēmuma par Salacgrīvas novada attīstības programmas apstiprināšanu, tā publicēšana mājas lapā www.salacgriva.lv un laikrakstā „Auseklis” | 2012.gada decembris |
| 6.3. | Apstiprinātās Salacgrīvas novada attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana Rīgas plānošanas reģionam | 2012.gada decembris |

- Aktualizēt darba izstrādes termiņus pēc 1.redakcijas izstrādes.

Salacgrīvas novada

domes priekšsēdētājs		                                                    Dagnis Straubergs